**График посещений**

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Михайловской средней общеобразовательной школы,

Тацинского района, Ростовской области

(март – июнь 2021 года)

Куратор ПРОЕКТА 500+,

заместитель директора по УВР

МБОУ Тацинской СОШ № 2,

Тацинского района,

Ростовской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата посещения |  Цель  |  Результат |
| 10.03.2021  | Первое посещение школы.Обсуждение в ходе беседы факторов риска, актуальных для МБОУ Михайловской СОШ. | Знакомство с администрацией школы и учителями. Изучение документов, регламентирующих деятельность школы.Куратором совместно с администрацией школы установлены факторы риска, которые отражены в самодиагностике от 10 марта 2021 года и размещены на сайте 500plus в разделе «Проектная диагностика» |
| 15.03.2021 | Знакомство с рисковыми профилями. | Утверждение рисковых профилей.Разработка программ антирисковых мер.  |
| 12.04.2021 | Разработка среднесрочной программы школы. | Размещение школой и одобрение куратором среднесрочной программы по выходу из кризисной ситуации в личном кабинете ФИС ОКО |
| 19.04.2021 | Разработка Концепции развития школы. | Размещение школой и одобрение куратором Концепции школы в личном кабинете ФИС ОКО |
| 17.05.2021 | Работа по выделенным факторам риска (подборка отчетных документов) |  В результате посещения школы были отобраны отчетные документы для размещения в ИС МЭДК  |
| 28.05.2021 | Внесение изменений в размещенные документы | Внесены изменения в размещенные документы |
| 01 - 04.06.2021 | Экспертиза документов. Доработка. |  |

Куратор МБОУ Михайловской СОШ,

 заместитель директора по УВР

МБОУ Тацинской СОШ № 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зверева М.И.